

Администрация муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

20 мая 2022 года № 123

**Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение в 2020-2022 году» за 2021год**

В соответствии с пунктами 4, 5, 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Раздольевское сельское поселение от 27.03.2014 №42, в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение, администрация МО Раздольевское сельское поселение **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение в 2020-2022 году» за 2021 год (приложение).

2. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте поселения Раздольевское.рф.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на сайте поселения Раздольевское.рф.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации В.В. Зайцева

А.Ш. Шехмаметьева,

(813) 79-66-718

Разослано: дело-2, прокуратура-1, СМИ-1, официальный сайт -1

Приложение

к постановлению администрации

МО Раздольевское сельское поселение

от 20.05.2022 года №124

**Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение в 2020-2022 году»

за 2021год.

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнительмуниципальной программы:  | Заместитель главы администрации МО Раздольевское СП  |
| дата составления отчета: | 20.05.2022г. |

Таблица 1

**Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы** «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение в 2020-2022году» за 2021 год

Информация о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

 1. Достижение целевых показателей

***(ежегодно нарастающим итогом)***

за период 2021г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемоена текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ремонт участка автомобильной дороги местного значения | м | 170 | 170 | 100 |
| 2 | Ремонт участка линий уличного освещения | м | 610 | 610 | 100 |
| 3 | Освобождение территории от борщевика Сосновского | га | 20,2 | 20,2 | 100 |

Таблица 2

Выполнение плана мероприятий по программе: «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение в 2020-2022 году»

за 2021 год

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № ст. | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания (%) |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | 2110,1 | 2110,1 | 100 |
| 1 | **Мероприятия по реализации областного закона от 28 декабря 2018 №147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»** | 686,3 | 686,3 | 100 |
| 1.1 | Ремонт участка линии уличного освещения в дер. Бережок | 163,9 | 163,9 | 100 |
| 1.2 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования в дер. Борисово | 522,4 | 522,4 | 100 |
| 2 | **Реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области"**  | 1203,7 | 1203,7 | 100 |
| 2.1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в д. Раздолье, с установкой бордюров | 1203,7 | 1203,7 | 100 |
| 3 | **Проведение комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского, площадью 19,8 га** | 220,1 | 220,1 | 100 |
| 3.1 | Обработка химическим способом – применение гербицидов сплошного действия на заросших участках 2 раза: первый раз – в мае 2021, второй раз – в сентябре 2021г. | 220,1 | 220,1 | 100 |

**Оценка эффективности реализации целевой муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение в 2020-2022 году»**

 **за 2021год**

Разработана на основании Постановления администрации МО Раздольевское СП от 27.03.2014 №42 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

Оценку результативности и эффективности реализации муниципальных программ используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

 Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

 В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

**Индекс результативности Программы** (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

 Пфit

 Рit = ------,

 Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

3-ОЗ "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" за 2021 год.

1 Ремонт участка автомобильной дороги местного значения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | м. | 70 | Ремонт автомобильной дороги по ул. центральная с установкой бордюров |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | м | 70 | Ремонт автомобильной дороги по ул. центральная с установкой бордюров |

 Пфit

 Рit = ------ = 170/170 = 1

 Ппit

2.Реализация Областного закона от 28.12.2018г. № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»

2.1 Ремонт участка линии уличного освещения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | м.  | 610 | Ремонт участка линии уличного освещения в д. Бережок |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | м.  | 610 | Ремонт участка линии уличного освещения в д. Бережок |

 Пфit

 Рit = ------ = 610/610 =1

 Ппit

2.2 Ремонт участка автомобильной дороги

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | м.  | 100 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования в дер. Борисово |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | м.  | 100 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования в дер. Борисово |

 Пфit

 Рit = ------ = 100/100 =1

 Ппit

3. Освобождение территории от борщевика Сосновского

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | га  | 20,2 | Обработка химическим способом – применение гербицидов сплошного действия на заросших участках 2 раза: первый раз – в мае 2021, второй раз – в сентябре 2021г. |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | га | 20,2 | Обработка химическим способом – применение гербицидов сплошного действия на заросших участках 2 раза: первый раз – в мае 2021, второй раз – в сентябре 2021г. |

 Пфit

 Рit = ------ = 20,2/20,2=1

 Ппit

**Интегральная оценка результативности Программы** в год t определяется по следующей формуле:

 m

 SUM Рit

 1

 Ht = ------- x 100,

 m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t; | 1 |  |
| m - количество показателей Программы. | 3 показател |  |

**Ht= ((1+1+1)/3)\*100=100%**

**Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:**

 Ht

 Эt = ---- x 100,

 St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t; | St = 2110,1/2110,0 \*100 = 100 | запланированное и исполнение финансирование |
| Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t. | 100 |  |

 Ht

 Эt = ---- x 100= 100/100\*100= 100

 St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

**Вывод: значение эффективность программы 100% Программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение в 2020-22году» за 2021 год соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы.**

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение в 2021 году»**

Главной целью настоящей программы является совершенствование системы благоустройства муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение качества предоставляемых услуг, локализация и ликвидация очагов распространения борщевика на территории поселения, а также исключение случаев травматизма среди населения.

Достижение данных целей предполагается посредством решения задач, отражающих установленные полномочия органов местного самоуправления:

- осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории  МО Раздольевское сельское поселение;

- формирование среды, благоприятной для проживания населения;

- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

- активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов;

 - создание новых и обустройство существующих детских, спортивных площадок малыми архитектурными формами;

- улучшение экологической обстановки и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности населения.

- сохранение и восстановление земельных ресурсов, сохранение сбалансированной экосистемы антропогенных и природных ландшафтов.

Программа подразделяется по мероприятиям:

1. Реализация областного закона от 28 декабря 2018 №147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»
2. Реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области"
3. Подпрограмма "Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования"