## Лист1
Информация о финансировании работ по объектам администрации МО Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области, включенные в мероприятия подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" государственной программы Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" по состоянию на 22 июля 2015 года.
Наименование объекта | Предусмотренный объем субсидий на 2015 год, тыс. руб. |  | Получено субсидий по состоянию на 22 июля 2015 года, тыс. руб. |  | Освоено (перечислено подрядчику по факту выполненных работ) по состоянию на 22 июля 2015 года, тыс. руб. |  | Причины не освоения средств федерального и областного бюджета (в случае. Если объем полученных субсидий составляет | Ожидаемое освоение предусмотренных объемов субсидий на 01 января 2016 года. тыс. руб. |  | Ожидаемый остаток выделенных средств на 01 января 2016 года, тыс. руб. |  | Причины возникновения остатка
| За счет средств федерального бюджета | За счет средств областного бюджета | За счет средств федерального бюджета | За счет средств областного бюджета | За счет средств федерального бюджета | За счет средств областного бюджета |  | За счет средств федерального бюджета | За счет средств областного бюджета | За счет средств федерального бюджета | За счет средств областного бюджета
Распределительный газопровод д.Раздолье Приозерского района (проектирование сметной документации для строительства) | 0 | 660.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | МК №0145300015313000007-0054118-02 от 21.01.2014г. исполнен, документы отданы в оплату. | 0 | 660.958 | 0 | 0 | нет
Распределительный газопровод д.Раздолье Приозерского района (строительство) | 0 | 12843.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проектирование завершено, извещение о проведении аукциона на строительство будет размещено 28-30 июля 2015г, контракт будет заключен до 31.08.2015г. | 0 | 12843.942 | 0 | 0 | нет
Итого по газопроводу | 0 | 13504.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13504.9 | 0 | 0
Капитальный ремонт 1 этажа ДК дер.Раздолье | 0 | 1810.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | МК №0145300015314000014-0054118-03 от 19.09.2014г. исполнен, документы отданы в оплату. | 0 | 1810.93 | 0 | 0 | нет
Благоустройство территории, прилегающей к зданию ДК дер. Раздолье | 0 | 3189.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | МК №0145300015315000004-0054118-01 от 02.06.2015г на сумму финансирования из областного бюджета 4 799 585,70 руб. | 0 | 4799.59 | 0 | -1610.52 | Смета на благоустройство первоначальная на сумму 7289340,00 руб., после проведения аукциона заключен контракт на сумму 5039565,00 руб.
Итого по кап.ремонту | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6610.52 | 0 | -1610.52
Глава администрации: | [6 empty] | Соловьев А.Г.
Исполнитель: | Начальник сектора экономики и финансов | [5 empty] | Нуждина М.А. | тел. 8 (81379) 66-649