ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз  «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.07.2018 года (нарастающим итогом)

| Наимено-вание проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.07.2018 года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2018 года | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета муници-пального образова-ния (рублей)* | За счет средств внебюд-жетных источни-ков (рублей) * | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муници-пально-го образо-вания (рублей) | За счет средств внебюд-жетных источни-ков (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муници-пально-го образо-вания (рублей) | За счет средств внебю-джетных источни-ков (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ремонт участка дороги общего пользования местного значения в дер. Раздолье, ул. Урожайная (от ул. Центральная ПК 0.0 до ПК 0+86) | 86 м. | 0 | 1 125 263,2 | 1 064 0000, | 56 263,2 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 064 000,0 |
| Итого | 86 м. | 0 | 1 125 263,2 | 1 064 000,0 | 56 263,2 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 064 000,0 |

| Глава администрации муниципального образования ___________ А. Г. Соловьев |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ Н. Н. Иванова |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: Иванова Н. Н. 8(81379)66-649 |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.07.2018 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год» |
| 1. | Ремонт участка дороги общего пользования местного значения в дер. Раздолье, ул. Урожайная (от ул. Центральная ПК 0.0 до ПК 0+86) | Срок сентябрь 2018 года | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Сокращение доли дорог местного значения не отвечающим требованиям |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | Срок июнь 2018 года | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | Задержка связана с проверкой сметной документации, 02.07.18г. планируется объявление электронного аукциона. |
| 1.2. | Выполнение работ | Срок сентябрь 2018 года | Подрядная организация | Отремонтированный участок дороги общего пользования местного значения в дер. Раздолье, ул. Урожайная (от ул. Центральная ПК 0.0 до ПК 0+86) | В соответствии со сроками |
| 1.3 | Приемка объекта по ремонту участка дороги общего пользования местного значения в дер. Раздолье, ул. Урожайная (от ул. Центральная ПК 0.0 до ПК 0+86) в порядке, установленном контрактом | Срок сентябрь 2018 года | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | В соответствии со сроками |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация МО Раздольевское сельское поселение |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ по ремонту участка дороги общего пользования местного значения в дер. Раздолье, ул. Урожайная (от ул. Центральная ПК 0.0 до ПК 0+86) | В сентябре 2018 года | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | В соответствии со сроками |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Ежеквартально (не позднее 3-го числа месяца следующим за отчетным) | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчет подготовлен на 01.07.2018г |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Не проводилась |