Администрация муниципального образования Раздольевское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 мая 2022 года                                                                                  № 117

Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы» за 2021 год

В соответствии с пунктами 4, 5, 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Раздольевское сельское поселение от 27.03.2014 №42  в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение, администрация МО Раздольевское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Годовой отчет о ходе реализации  и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области  на 2020-2022 годы» за 2021 год.

2.	Настоящее постановление подлежит размещению на сайте поселения    «раздольевское.рф»

3.	Постановление вступает в силу с момента его официального размещения.

4.	Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                     	                                     В.В. Зайцева

Исп. Н. Н. Иванова

66-649 Разослано: дело-3, прокуратура-1.

Приложение

к постановлению администрации

МО Раздольевское сельское поселение

от 20.05.2022 года №117

Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы

«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

на 2020-2022 годы» за 2021 год

Ответственный исполнитель программы:

директор МУК Раздольское клубное объединение

тел. (81379) 66-796

эл.адрес:  adm.razdole@mail.ru

Подпись_______________________

Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы

«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы» за 2021 год

таблица 1

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

1. Достижение целевых показателей

(ежегодно нарастающим итогом)

за период 2021г.

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Едини ца измерения | Значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По итогам первого года реализации | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1. | Количество посещений культурно-досуговых мероприятий | % | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Количества посещений спортивных мероприятий | % | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Количество посещений библиотек | ед. | 7200 | 7200 | 100 |
| 4. | Количество книговыдач | ед. | 10 100 | 11 000 | 109 |
| 5. | Количество приобретенных книг | экз. | 100 | 0 | 0 |
| 6. | Количество гастрольных спектаклей (концертов) | ед. | 30 | 15 | 50 |
| 7. | Предоставление бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчётности в полном объёме без нарушения сроков сдачи | % | 100 | 100 | 100 |

таблица 2

Выполнение плана мероприятий по программе: «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы» за 2021 год

(ежеквартально нарастающим итогом)

| № | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | 9 624,2 | 9 178,6 | 95,4 |
| 1 | Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 5 803,6 | 5 364,4 | 92,4 |
| 2 | Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела на территории муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 555,5 | 555,5 | 100 |
| 3 | Подпрограмма «Развитие физической культуры на территории муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 1 388,9 | 1 382,5 | 99,5 |
| 4 | Подпрограмма «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества на территории муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 1 876,2 | 1 876,2 | 100 |

Оценка эффективности

реализации целевой муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы» за 2021 год

Разработана на основании Постановления  администрации МО Раздольевское СП от 27.03.2014 №42 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

Оценку результативности и эффективности реализации муниципальных программ используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

| 1 | Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | % | 100 | Количество культурно-досуговых мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | % | 100 |  |

Пфit

Рit = ------ =         100/100=1

Ппit

| 1 | Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | кол | 11000 | Количество книговыдач |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | кол | 10100 |  |

Пфit

Рit = ------ =        11 000/10 100= 1

Ппit

| 1 | Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | % | 100 | Количество посещений спортивных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | % | 100 |  |

Пфit

Рit = ------ =         100/100= 1

Ппit

Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

| Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t; | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| m - количество показателей Программы. | 3 показателя | - Количество посещений культурно-досуговых мероприятий - Количество книговыдач - Количество спортивных мероприятий |

Ht= ((1+1+1)/3)*100=100%

Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht

Эt = ---- x 100,

St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

| St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t; | St = 9 178,6/9 624,2*100 =95,4 |  |
| --- | --- | --- |
| Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t. | 100 |  |

Ht

Эt = ---- x 100= 95,4/100*100=  95,4

St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

Вывод: значение эффективность программы  95,4%  - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расход