

Администрация муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

30 января 2018 года № 13

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год»

В соответствии п. 5.6 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования Раздольевское сельское поселение от 27.03.2014 года № 42 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация муниципального образования Раздольевское сельское поселение **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Раздольевское сельское поселение № 291 от 21.12.2016г., согласно приложению, к настоящему постановлению.

1. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах

массовой информации и на сайте администрации муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Глава администрации А.Г. Соловьев

А. Ш. Шехмаметьева

8 (813 79) 66-718

Разослано: дело-2, прокуратура -1, КСО – 1.

Утвержден

постановлением администрации

муниципального образования

Раздольевское сельское поселение

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

От 30 января 2018 года № 13

(Приложение)

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗДОЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД»

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год» утверждена постановлением администрации муниципального образования Раздольевское сельское поселение № 291 от 21.12.2016г.

Целью программы является:

- выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, с целью сохранения и совершенствования сети автомобильных дорог местного значения;

Основными задачами программы являются:

- повышение комфортных условий проживания граждан;

- организация благоустройства территории многоквартирных домов, проезжей части дорог общего пользования местного значения;

- повышение уровня эксплуатационного состояния улично-дорожной сети;

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей дорожной сети в муниципальном образовании;

- ликвидация очагов аварийности и улучшение инженерного благоустройства дорожной сети в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение;

- приоритетное направление социально-экономического и транспортного развития муниципального образования Раздольевское сельское поселение,

- повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог муниципального образования, обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов;  
  -  cоздание благоприятных условий проживания граждан.

Эффективность осуществления мероприятий будет непосредственно зависеть от возможностей финансового обеспечения Программы.

Финансовое обеспечение мероприятий программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программных мероприятий на 2017 г. – 868,3 тысяч рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства областного бюджета – 202,4 тысяч рублей;

- средства бюджета муниципального образования – 665,9 тысяч рублей.

Информация о степени выполнения мероприятий Программы за 2017 год отражена в **Приложении 1** к настоящему отчету.

В 2017 году в рамках Программы выполнялись следующие мероприятия:

1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;
2. Экспертиза сметной документации;
3. Строительный контроль.
4. Содержание автомобильных дорог
5. Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры.

По итогам 2017 года Программа выполнена на 90,2 % от запланированного результата. Финансирование осуществлялось по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог.

Информация об использовании финансовых средств за счет средств областного и местного бюджетов на реализацию Программы за 2017 год отражена в **Приложении 2** к настоящему отчету.

Реализация Программы осуществлялась путем заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также путем осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В 2017 году в результате проведения процедур на осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд был заключен 1 муниципальный контракт на сумму 664,3 тыс. рублей, 4 муниципальных контракта на сумму 119,1 тыс. рублей – приобретение услуг у единственного поставщика.

Оценка объема и эффективности реализации мер по обеспечению Программы осуществлялась на основе следующих индикаторов:

- снижение количества обращений в органы местного самоуправления о неудовлетворительном состоянии дорог (количество обращений);

- снижение доли автомобильных дорог, не отвечающим требованиям от общей протяженности дорог (%);

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт (км);

По итогам отчетного года значение показателей Программы достигнуто в полном объеме. Информация о достижении значений показателей отражена в **Приложении №3** к настоящему отчету.

**СВЕДЕНИЯ**

**О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗДОЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД»**

**Приложение 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Разработчик муниципальной программы, соисполнитель | Фактически проведенное мероприятие | **Результаты, тыс. рублей** | | Проблемы возникшие в ходе реализации Программы |
| **план** | **факт** |
| 1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Зам. главы администрации – А. Ш. Шехмаметьева;  Специалист по гос. закупкам – Иванова Н. Н.  - начальник сектора экономики и финансов – Иванова Н. Н.  - специалист 1 категории(бухгалтер) – Максимова Е. Е. | Ремонт участка дороги по ул.Береговая от школы до бани дер.Раздолье (общей площадью 552 кв.м., протяженностью 0,98 км.) | 743,6 | 664,3 | нет |
| 2 | Экспертиза сметной документации | Зам. главы администрации – А. Ш. Шехмаметьева;  Специалист по гос. закупкам – Иванова Н. Н.  - начальник сектора экономики и финансов – Иванова Н. Н.  - специалист 1 категории(бухгалтер) – Максимова Е. Е. | Экспертиза сметной документации | 14,0 | 14,0 | нет |
| 3 | Строительный контроль | Зам. главы администрации – А. Ш. Шехмаметьева;  Специалист по гос. закупкам – Иванова Н. Н.  - начальник сектора экономики и финансов – Иванова Н. Н.  - специалист 1 категории(бухгалтер) – Максимова Е. Е. | Строительный контроль | 28,0 | 28,0 |  |
| 4 | Содержание автомобильных дорог | Зам. главы администрации – А. Ш. Шехмаметьева;  Специалист по гос. закупкам – Иванова Н. Н.  - начальник сектора экономики и финансов – Иванова Н. Н.  - специалист 1 категории(бухгалтер) – Максимова Е. Е. | Подсыпка дорог:  - д.Раздолье ул. Дольская  - д.Раздолье ул.Центральная | 13,4 | 7,8 | нет |
| 5 | Разработка Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры | Зам. главы администрации – А. Ш. Шехмаметьева;  Специалист по гос. закупкам – Иванова Н. Н.  - начальник сектора экономики и финансов – Иванова Н. Н.  - специалист 1 категории(бухгалтер) – Максимова Е. Е. | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры | 69,3 | 69,3 | нет |

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗДОЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД»**

**Приложение 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Направление расходов | Предусмотрено паспортом МП на 2017 год | | | | | Исполнено за 2017 год | | | | | % исполнения |
| всего | В том числе по источникам | | | | всего | В том числе по источникам | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | Капитальный ремонт |  | 743,6 |  | 202,4 | 541,2 |  | 664,3 |  | 143,7 | 520,6 |  | 89,3 |
| 1.1. |  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 743,6 |  | 202,4 | 541,2 |  | 664,3 |  | 143,7 | 520,6 |  | 89,3 |
| 2 | Экспертиза сметной документации |  | 14,00 |  |  | 14,00 |  | 14,00 |  |  | 14,00 |  | 100 |
| 2.1. |  | Экспертиза сметной документации | 14,00 |  |  | 14,00 |  | 14,00 |  |  | 14,00 |  | 100 |
| 3. | Строительный контроль |  | 28,0 |  |  | 28,0 |  | 28,0 |  |  | 28,0 |  | 100 |
| 3.1. |  | Строительный контроль | 28,0 |  |  | 28,0 |  | 28,0 |  |  | 28,0 |  | 100 |
| 4. | Содержание автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Содержание автомобильных дорог | 13,4 |  |  | 13,4 |  | 7,8 |  |  | 7,8 |  | 58,2 |
| 5 | Разработка Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры |  | 69,3 |  |  | 69,3 |  | 69,3 |  |  | 69,3 |  | 100 |
| 5.1. |  | Разработка Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по Программе** |  | **868,3** |  | **202,4** | **665,9** |  | **783,4** |  | **143,7** | **639,7** |  | **90,2** |

**СВЕДЕНИЯ**

**О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗДОЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД»**

**Приложение 3**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель (индикатор)** | **Ед. изм.** | **Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы** | | | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года** |
| **год, предшествующий отчетному** | **отчетный год** | |
| **план** | **факт** |
| **1** | **Содержание автомобильных дорог** | **км** | **9,8** | **9,8** | **9,8** | **нет** |
| **2** | **Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог** | **км** | **2,3** | **0,2** | **0,98** | **Неверный расчет ширины дороги** |
| **3** | **Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры** | **ед** | **0** | **1** | **1** | **нет** |

Оценка результативности реализации Программы за 2017 год:

1. Индекс результативности Программы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Содержание автомобильных дорог (км.):

Пфit 9,8

Рit = ------ = --------- =1

Ппit 9,8

1.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог(км):

Пфit 0,098

Рit = ------ = ----------- = 0,49

Ппit 0,2

1.3. Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры (км):

Пфit 0,192

Рit = ------ = --------- =1

Ппit 0,192

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 = 2,49 х 100 = 83

M 3

3. Эффективность реализации Программы:

Ht 83

Эt = ---- x 100 = --------х 100 = 83 %

St 100

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2017 году» составила 83 %.

Ответственный исполнитель программы:

Заместитель главы администрация муниципального образования Раздольевское сельское поселение Шехмаметьева А.Ш.

тел. (8-813-79) 66-718

эл.адрес: adm.razdole@mail.ru

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_