

Администрация муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

20 февраля 2023 года № 37

**Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение в 2022-2024 году» за 2022год**

В соответствии с пунктами 4, 5, 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Раздольевское сельское поселение от 12.05.2022 года №113, в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение, администрация МО Раздольевское сельское поселение **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение в 2022-2024 году» за 2022 год (приложение).

2. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте поселения Раздольевское.рф.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на сайте поселения Раздольевское.рф.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации В.В. Зайцева

Н. Н. Иванова,

(813) 79-66-649

Разослано: дело-2, прокуратура-1, СМИ-1, официальный сайт -1

Приложение

к постановлению администрации

МО Раздольевское сельское поселение

от 20.02.2023 года №37

**Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение в 2022-2024 году»

за 2022год.

Ответственный исполнитель программы:

Глава администрации муниципального образования

Раздольевское сельское поселение: Зайцева Виктория Вячеславовна,

тел. (8-813-79) 66-718

эл.адрес: adm.razdole@mail.ru

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 1

**Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы** «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение в 2022-2024году» за 2024 год

Информация о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

 1. Достижение целевых показателей

***(ежегодно нарастающим итогом)***

за период 2022г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемоена текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля отремонтированных участков автомобильных дорог местного значения | % | 55 | 55 | 100 |
| 2 | Проверка сметной документации, строительный контроль | ед | 2 | 2 | 100 |
| 3 | Увеличение количества оборудованных мест для сбора твердых коммунальных отходов  | % | 30 | 30 | 100 |

Таблица 2

Выполнение плана мероприятий по программе: «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение в 2022-2024 году»

за 2022 год

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № ст. | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания (%) |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ"** | **1 953,2** | **1 953,2** | **100** |
| 1 | **Мероприятия по реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области"** | **1 232,8** | **1 232,8** | 100 |
| 1.1 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Центральная от детского сада до ФАП в д. Раздолье | 1 198,8 | 1 198,8 | 100 |
| 1.2 | Проверка сметной документации, строительный контроль | 34,0 | 34,0 | 100 |
| 2 | **Реализация областного закона от 28 декабря 2018 №147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований ЛО** | **720,4** | **720,4** | **100** |
| 2.1 | Установка пластиковых контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов на контейнерной площадке в д. Бережок с организацией подъезда | 450,0 | 450,0 | 100 |
| 2.2 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Борисово на ул. Шоссейная (лесхоз) | 244,3 | 244,3 | 100 |
| 2.3 | Проверка сметной документации, строительный контроль | 26, | 26,1 | 100 |

**Оценка эффективности реализации целевой муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение в 2022-2024 году»**

 **за 2022 год**

Разработана на основании Постановления администрации МО Раздольевское СП от 12.05.2022 №113 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

Оценку результативности и эффективности реализации муниципальных программ используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

 Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

 В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

**Индекс результативности Программы** (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

 Пфit

 Рit = ------,

 Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

1 Ремонт участка автомобильной дороги местного значения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | % | 55 | Доля отремонтированных участков автомобильных дорог местного значения  |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | % | 55 | Доля отремонтированных участков автомобильных дорог местного значения |

 Пфit

 Рit = ------ = 55/55 = 1

 Ппit

2.Реализация Областного закона от 28.12.2018г. № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»

2.1 Увеличение количества оборудованных мест для сбора твердых коммунальных отходов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | %  | 30 | Увеличение количества оборудованных мест для сбора твердых коммунальных отходов  |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | %  | 30 | Увеличение количества оборудованных мест для сбора твердых коммунальных отходов  |

 Пфit

 Рit = ------ = 30/30 =1

 Ппit

3. Проверка сметной документации, строительный контроль

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | ед.  | 2 | Проверка сметной документации, строительный контроль |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | ед.  | 2 | Проверка сметной документации, строительный контроль |

 Пфit

 Рit = ------ = 2/2 =1

 Ппit

**Интегральная оценка результативности Программы** в год t определяется по следующей формуле:

 m

 SUM Рit

 1

 Ht = ------- x 100,

 m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t; | 1 |  |
| m - количество показателей Программы. | 3 показателя |  |

**Ht= ((1+1+1)/3)\*100=100%**

**Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:**

 Ht

 Эt = ---- x 100,

 St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t; | St = 1953,2/1953,2 \*100 = 100 | запланированное и исполнение финансирование |
| Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t. | 100 |  |

 Ht

 Эt = ---- x 100= 100/100\*100= 100

 St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

**Вывод: значение эффективность программы 100% Программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение в 2022-2024 году» за 2022 год соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы.**

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение в 2022 году»**

Главной целью настоящей программы является совершенствование системы благоустройства муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение качества предоставляемых услуг, локализация и ликвидация очагов распространения борщевика на территории поселения, а также исключение случаев травматизма среди населения.

Достижение данных целей предполагается посредством решения задач, отражающих установленные полномочия органов местного самоуправления:

- осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории  МО Раздольевское сельское поселение;

- формирование среды, благоприятной для проживания населения;

- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

- активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов;

 - создание новых и обустройство существующих детских, спортивных площадок малыми архитектурными формами;

- улучшение экологической обстановки и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности населения.

- сохранение и восстановление земельных ресурсов, сохранение сбалансированной экосистемы антропогенных и природных ландшафтов.