Администрация Раздольевского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 марта 2024 года                                                                                              № 62

Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2023-2025 годы» за 2023 год

В соответствии с пунктами 4, 5, 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Раздольевское сельское поселение от 12.05.2022 №113  в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение, администрация Раздольевского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области  на 2023-2025 годы» за 2023 год.

2.	Настоящее постановление подлежит размещению на сайте поселения    «раздольевское.рф»

3.	Постановление вступает в силу с момента его официального размещения.

4.	Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                     	                                     В.В. Зайцева

Исп. Н. Н. Иванова

66-649 Разослано: дело-3, прокуратура-1.

Приложение

к постановлению администрации

Раздольевского сельского поселения

от 20.03.2023 года №62

Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы

«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

на 2023-2025 годы» за 2023 год

Ответственный исполнитель программы:

Глава администрации

Раздольевского сельского поселения: Зайцева Виктория Вячеславовна,

тел. (8-813-79) 66-718

эл.адрес:  adm.razdole@mail.ru

Подпись____________________

Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы

«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2023-2025 годы» за 2023 год

таблица 1

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

1. Достижение целевых показателей

(ежегодно нарастающим итогом)

за период 2023г.

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Едини ца измерения | Значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По итогам первого года реализации | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1. | Количество посещений культурно-досуговых мероприятий | % | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Количества посещений спортивных мероприятий | % | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Количество посещений библиотек | ед. | 5000 | 4200 | 84 |
| 4. | Количество книговыдач | ед. | 3000 | 3000 | 100 |
| 6. | Количество гастрольных спектаклей (концертов) | ед. | 40 | 35 | 88 |

таблица 2

Выполнение плана мероприятий по программе: «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2023-2025 годы» за 2023 год

(ежеквартально нарастающим итогом)

| № | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | 10 922,8 | 10 888,2 | 99,7 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие культурно-досуговой деятельности" | 6 036,6 | 6 002,0 | 99,4 |
| 1.2 | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 5 467,0 | 5 432,4 | 99,3 |
| 1.3 | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 569,6 | 569,6 | 100 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения" | 561,2 | 561,2 | 100 |
| 2.1 | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 418,9 | 418,9 | 100 |
| 2.2 | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 142,3 | 142,3 | 100 |
| 2.3 | Комплекс процессных мероприятий " Поддержка творческих народных коллективов" | 2 410,4 | 2 410,4 | 100 |
| 2.4 | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 2 053,1 | 2 053,1 | 100 |
|  | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 357,3 | 357,3 | 100 |
|  | Подпрограмма «Развитие физической культуры в муниципальном образовании» | 1 914,6 | 1 914,6 |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта» | 1 881,2 | 1 881,2 | 100 |
|  | Прочая закупка товаров, работ и услуг (приобретение спортинвентаря, формы,игр) | 33,5 | 33,5 | 100 |

Оценка эффективности

реализации целевой муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2023-2025 годы» за 2023 год

Разработана на основании Постановления  администрации МО Раздольевское СП от 12.05.2022 года №113 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

Оценку результативности и эффективности реализации муниципальных программ используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

| 1 | Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | % | 100 | Количество посещений культурно-досуговых мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | % | 100 |  |

Пфit

Рit = ------ =         100/100=1

Ппit

| 1 | Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | % | 100 | Количества посещений спортивных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | % | 100 |  |

Пфit

Рit = ------ =        100/100= 1

Ппit

| 1 | Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | ед | 4200 | Количество посещений библиотек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | ед | 5000 |  |

Пфit

Рit = ------ =         4200/5000= 0,84

Ппit

| 1 | Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | ед | 3000 | Количество книговыдач |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | ед | 3000 |  |

Пфit

Рit = ------ =        3000/3000= 1

Ппit

| 1 | Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | ед | 35 | Количество гастрольных спектаклей (концертов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | ед | 40 |  |

Пфit

Рit = ------ =         35/40= 0,88

Ппit

Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

| Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t; | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| m - количество показателей Программы. | 6 показателя | - Количество посещений культурно-досуговых мероприятий - Количество книговыдач - Количество спортивных мероприятий - Количество гастрольных спектаклей (концертов) |

Ht= ((1+1+0,8+0,9)/4)*100=93%

Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht

Эt = ---- x 100,

St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

| St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t; | St = 10888,2 /10922,8*100 =99,7 |  |
| --- | --- | --- |
| Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t. | 100 |  |

Ht

Эt = ---- x 100= 99,7/100*100= 99,7

St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

Вывод: значение эффективность программы  99,7%  - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расход