****

Администрация муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 30 января 2018 года № 15

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год»

В соответствии п. 5.6 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования Раздольевское сельское поселение от 27.03.2014 года № 42 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация муниципального образования Раздольевское сельское поселение **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы

«Благоустройство и развитие территории муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Раздольевское сельское поселение № 292 от 21.12.2016 года согласно приложению к настоящему постановлению.

1. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах

 массовой информации и на сайте администрации муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Глава администрации А. Г. Соловьев

А. Ш. Шехмаметьева, 66-718

Разослано: дело-2, КСО – 1, бух. – 1

Утвержден

постановлением администрации

муниципального образования

Раздольевское сельское поселение

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 30.01.2018 года № 15

 (Приложение)

ОТЧЕТ

 О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«БЛАГОУСТРОЙСТО И РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗДОЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД»

 Муниципальная программа «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год» утверждена постановлением администрации муниципального образования Раздольевское сельское поселение № 292 от 21.12.2016 г.

 Целью Программы является совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

 В качестве задач Программы определены:

- осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории  МО Раздольевское сельское поселение;

- формирование среды, благоприятной для проживания населения;

- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

- усиление контроля за использованием, благоустройством территорий;

- создание новых и обустройство существующих детских, спортивных площадок малыми архитектурными формами;

- улучшение экологической обстановки и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности населения.

 Источником финансирования Программы является бюджет муниципального образования Раздольевское сельское поселение.

 В Программе на финансирование мероприятий в 2017 году предусмотрено

1759,8 тыс. рублей:

Профинансировано в объеме 1458,7 тысяч рублей:

 Информация о степени выполнения мероприятий Программы за 2017 год отражена в **Приложении 1** к настоящему отчету.

 В 2017 году в рамках Программы выполнялись следующие мероприятия:

- обслуживание уличного освещения;

- сбор и вывоз ТБО, содержание территории;

- окос травы на поселковой территории.

 По итогам 2017 года Программа выполнена на 82,9 % от запланированного результата. Финансирование осуществлялось по всем мероприятиям Программы. Информация об использовании финансовых средств за счет бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение на реализацию Программы за 2017 год отражена в **Приложении 2** к настоящему отчету.

 Реализация Программы осуществлялась путем заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также путем осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

 Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации муниципальной  программы, а также целевые индикаторы и показатели Программы.

 В результате реализации  программы  ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на  территории   муниципального  образования Раздольевское сельское поселение.

Эффективность  программы  оценивается по следующим целевым показателям:

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по критериям финансовых вложений (Кфв) – отражает увеличение объемов финансовых вложений на благоустройство и развитие территории муниципального образования Раздольевское сельское поселение в расчете на одного жителя:

 По итогам отчетного года значение показателей Программы достигнуто практически в полном объеме. Информация о достижении значений показателей отражена в приложении №3 к настоящему отчету.

**СВЕДЕНИЯ**

**О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗДОЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД»**

**Приложение 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Разработчик муниципальной программы, соисполнитель | Фактически проведенное мероприятие | Результаты | Проблемы возникшие в ходе реализации Программы |
| план | факт |
| 1 | Обслуживание уличного освещения | Зам. главы администрации – Шехмаметьева А.Ш.;Специалист по гос. закупкам – Иванова Н. Н.;- начальник сектора экономики и финансов – Иванова Н. Н.- специалист 1 категории-бухгалтер – Максимова Е. Е. | Обслуживание уличного освещения | 565,9 | 452,9 | Недостаточно средств на счете |
| 2 | Благоустройство и озеленение территории МО Раздольевское СП | Зам. главы администрации – Шехмаметьева А. Ш.;Специалист по гос. закупкам – Иванова Н. Н.;- начальник сектора экономики и финансов – Иванова Н. Н.- специалист 1 категории-бухгалтер – Максимова Е. Е. | Сбор и вывоз ТБО, содержание территории, окос травы. | 1193,9 | 1005,8 | Недостаточно средств на счете |

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗДОЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 год»**

**Приложение 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Направление расходов | Предусмотрено паспортом МП на 2016 год | Исполнено за 2016 год | % исполнения |
| всего | В том числе по источникам | всего | В том числе по источникам |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | **Обслуживание уличного освещения МО Раздольевское СП** |  | **565,9** |  |  | **565,9** |  | **452,9** |  |  | **452,9** |  | **80,0** |
| 1.1. |  | Обслуживание уличного освещения | 565,9 |  |  | 565,9 |  | 452,9 |  |  | 452,9 |  | 80,0 |
| 2 | **Благоустройство и озеленение территории МО Раздольевское СП** |  | **1193,9** |  |  | **1193,9** |  | **1005,8** |  |  | **1005,8** |  | **84,2** |
| 2.1. |  | Сбор и вывоз ТБО, содержание территории  | 1083,7 |  |  | 1083,7 |  | 931,6 |  |  | 931,6 |  | 86,0 |
| 2.2. |  | Окос травы на поселковой территории | 110,2 |  |  | 110,2 |  | 74,2 |  |  | 74,2 |  | 67,3 |
|  | **ИТОГО по Программе** |  | **1759,8** |  |  | **1759,8** |  | **1458,7** |  |  | **1458,7** |  | **82,9** |

**СВЕДЕНИЯ**

**О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«БЛАГОУСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗДОЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель (индикатор)** | **Ед. изм.** | **Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы** | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года** |
| **год, предшествующий отчетному** | **отчетный год** |
| **план** | **факт** |
| **1** | **Обслуживание уличного освещения МО Раздольевское СП** | **%** | **98** | **100** | **80** | Недостаточно средств на счете |
| **2** | **Благоустройство и озеленение территории МО Раздольевское СП** | **%** | **85** | **100** | **84,2** | **нет** |

 **Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации муниципальной  программы, а также целевые индикаторы и показатели Программы**.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по критериям финансовых вложений (Кфв) – отражает увеличение объемов финансовых вложений на благоустройство и развитие территории муниципального образования Раздольевское сельское поселение в расчете на одного жителя:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кфв = ( | 1458,71510 | : | 1423,531514 | ) х 100%=103,2 % |

Где:

О1 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования на благоустройство и развитие территории в предыдущем году;

О2 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования на благоустройство и развитие территории в отчетном году;

Ч1 – численность жителей муниципального образования в предыдущем году;

Ч2 – численность жителей муниципального образования в отчетном году;

К бл должен быть не менее 1%

 За 2017 год объем финансовых вложений на благоустройство и развития территории муниципального образования Раздольевское сельское поселение в расчете на одного жителя составил 103,2 %. По сравнению с 2016 годом произошло уменьшение объемов финансовых вложений на 7,39 %

 Планомерное выполнение мероприятий муниципальной программы позволило существенно улучшить санитарную и экологическую обстановку на  территории   поселения, повысить привлекательность и качество проживания населения. По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод о недостаточном исполнении поставленных задач и целевых значений за 2017 год.

Ответственный исполнитель программы:

Заместитель главы администрации муниципального образования Раздольевское сельское поселение, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства: Шехмаметьева А.Ш.

тел. (8-813-79) 66-718

эл.адрес: adm.razdole@mail.ru

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_