****

**Администрация муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

03 апреля 2017 г. № 42

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год»

В соответствии п. 5.6 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования Раздольевское сельское поселение от 27.03.2014 года № 42 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация муниципального образования Раздольевское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Раздольевское сельское поселение № 156 от 12.07.2016г. согласно приложению к настоящему постановлению.

1. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах

массовой информации и на сайте администрации муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Глава администрации А. Г. Соловьев

Н. Н. Иванова 8 (813 79) 66-649

Разослано: дело-2, КСО – 1, бух. – 1

Утвержден

постановлением администрации

муниципального образования

Раздольевское сельское поселение

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 03.04.2017 года № 42

(Приложение)

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ РАЗДОЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год» утверждена постановлением администрации муниципального образования Раздольевское сельское поселение № 156 от 12.07.2016г.

Целью Программы является:

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

- локализация и ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории МО Раздольевское сельское поселение, исключение случаев травматизма среди населения

- активизация местного населения в решении вопросов местного значения.

В качестве задач Программы определены:

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;

- сохранение и восстановление земельных ресурсов;

- предотвращение распространения борщевика Сосновского на территории поселения;

В Программе на финансирование мероприятий в 2016 году предусмотрено

1809,24 тыс. рублей:

- за счет средств бюджета Ленинградской области 1557,27 тысяч рублей;

- за счет бюджета муниципального образования 251,97 тысяч рублей. Профинансировано в объеме 1806,76 тысяч рублей:

- за счет средств бюджета Ленинградской области – 1557,27 тысяч рублей;

- за счет средств бюджета муниципального образования – 249,49 тысяч рублей.

Информация о степени выполнения мероприятий Программы за 2016 год отражена в **Приложении 1** к настоящему отчету.

В 2016 году в рамках Программы выполнялись следующие мероприятия:

- ремонт линий уличного освещения дер. Раздолье;

- благоустройство детских площадок в дер. Бережок, Борисово

- Обработка химических способом-применение гербицидов сплошного действия на заросших участках;

- Проведение оценки эффективности проведенных химических мероприятий после каждой обработки.

По итогам 2016 года Программа выполнена на 99,9% от запланированного результата. Финансирование осуществлялось по всем мероприятиям Программы. Информация об использовании финансовых средств за счет бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение на реализацию Программы за 2016 год отражена в **Приложении 2** к настоящему отчету.

Реализация Программы осуществлялась путем заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также путем осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению уровня жизни сельского населения, активизации участия граждан в решении вопросов местного значения, развитию в сельской местности иных форм местного самоуправления.

По итогам отчетного года значение показателей Программы достигнуто практически в полном объеме. Информация о достижении значений показателей отражена в приложении №3 к настоящему отчету.

СВЕДЕНИЯ

О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  **«**Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год**»**

**Приложение 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Разработчик муниципальной программы, соисполнитель | Фактически проведенное мероприятие | Результаты | | Проблемы возникшие в ходе реализации Программы |
| план | факт |
| 1 | Ремонт линий уличного освещения в д. Раздолье | Зам. главы администрации – Шехмаметьева А. Ш.;  Специалист по гос. закупкам – Иванова Н. Н.;  - начальник сектора экономики и финансов – Иванова Н. Н.  - специалист 1 категории-бухгалтер – Максимова Е. Е. | Ремонт линий уличного освещения дер. Борисово | 1268,69 | 1268,69 | нет |
| 2 | Благоустройство детских площадок в дер. Борисово, Бережок | Зам. главы администрации – Шехмаметьева А. Ш.;  Специалист по гос. закупкам – Иванова Н. Н.;  - начальник сектора экономики и финансов – Иванова Н. Н.  - специалист 1 категории-бухгалтер – Максимова Е. Е. | Благоустройство детских площадок в дер. Борисово, Бережок | 417,49 | 415,00 | Нет |
| 3 | Обработка химическим способом-применение гербицидов сплошного действия на заросших участках | Зам. главы администрации – Шехмаметьева А. Ш.;  Специалист по гос. закупкам – Иванова Н. Н.;  - начальник сектора экономики и финансов – Иванова Н. Н.  - специалист 1 категории-бухгалтер – Максимова Е. Е. | Обработка химическим способом-применение гербицидов сплошного действия на заросших участках | 92,40 | 92,40 | нет |
| 4 | Проведение оценки эффективности проведенных химических мероприятий после каждой обработки. | Зам. главы администрации – Шехмаметьева А. Ш.;  Специалист по гос. закупкам – Иванова Н. Н.;  - начальник сектора экономики и финансов – Иванова Н. Н.  - специалист 1 категории-бухгалтер – Максимова Е. Е. | Проведение оценки эффективности проведенных химических мероприятий после каждой обработки. | 30,66 | 30,66 | нет |

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ **«**Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год**»**

**Приложение 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Направление расходов | Предусмотрено паспортом МП на 2016 год | | | | | Исполнено за 2016 год | | | | | % исполнения |
| всего | В том числе по источникам | | | | всего | В том числе по источникам | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | **Ремонт линий уличного освещения в д. Раздолье** |  | **1268,69** |  | **1141,60** | **127,09** |  | **1268,69** |  | **1141,60** | **127,09** |  | **100** |
| 1.1. |  | Ремонт линий уличного освещения в д. Раздолье | 1268,69 |  | 1141,60 | 127,09 |  | 1268,69 |  | 1141,60 | 127,09 |  | 100 |
| **2** | **Комплексное благоустройство населенных пунктов МО Раздольевское СП** |  | **417,49** |  | **367,49** | **50,00** |  | **415,00** |  | **367,49** | **47,51** |  | **99,4** |
| 2.1. |  | Благоустройство детских площадок в дер. Борисово, Бережок | 417,49 |  | 367,49 | 50,00 |  | 415,00 |  | 367,49 | 47,51 |  | 99,4 |
| 3. | **Проведение комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского, пл. 10,99 га** |  | **123,06** |  | **48,18** | **74,88** |  | **123,06** |  | **48,18** | **74,88** |  | **100** |
| 3.1. |  | Обработка химическим способом-применение гербицидов сплошного действия на заросших участках | 92,40 |  | 48,18 | 44,22 |  | 92,40 |  | 48,18 | 44,22 |  | 100 |
| 3.2. |  | Проведение оценки эффективности проведенных химических мероприятий после каждой обработки. | 30,66 |  |  | 30,66 |  | 30,66 |  |  | 30,66 |  | 100 |
|  | **ИТОГО по Программе** |  | **1809,24** |  | **1557,27** | **251,97** |  | **1806,75** |  | **1557,27** | **249,48** |  | **99,9** |

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«**Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год**»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель (индикатор)** | **Ед. изм.** | **Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы** | | | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года** |
| **год, предшествующий отчетному** | **отчетный год** | |
| **план** | **факт** |
| **1** | Ремонт линий уличного освещения в д. Раздолье | **%** | **0** | **100** | **100** | **нет** |
| **2** | Выполнение обработки химическим способом борщевика Сосновского | **%** | **0** | **100** | **100** | **нет** |
| **3** | Проведение оценки эффективности проведенных химических мероприятий после каждой обработки | **%** | **0** | **100** | **100** | **нет** |
| **4** | Благоустройство детских площадки в д. Борисово, д.Бережок | **%** | **0** | **100** | **99,4** | **нет** |

**Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации муниципальной  программы, а также целевые индикаторы и показатели Программы**.

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования целевого индикатора, который обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого индикатора по формуле:

1806,75

E = ------- х 100% = 99,9

1809,24

где:

E – эффективность реализации Программы (в процентах);

I**f** – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

I**n** – нормативный индикатор, утвержденный Программой.

Таким образом, за 2016 год объем финансовых вложений на устойчивое общественное развитие территории муниципального образования Раздольевское сельское поселение составил 99,9 %

По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод об исполнении поставленных задач и целевых значений за 2016 год.

Ответственный исполнитель программы:

Заместитель главы администрации муниципального образования Раздольевское сельское поселение, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства: Шехмаметьева А.Ш.

тел. (8-813-79) 66-718

эл.адрес: adm.razdole@mail.ru

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_