****

**Администрация муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 26 марта 2020 года № 72

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год»

В соответствии п. 5.6 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования Раздольевское сельское поселение от 27.03.2014 года № 42 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация муниципального образования Раздольевское сельское поселение **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Раздольевское сельское поселение № 263 от 20.12.2018г. согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствахмассовой информации и на сайте администрации муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Глава администрации МО

Раздольевское сельское поселение В.В. Стецюк

А.С. Сапрыгина, 8 (813 79) 66-718

Разослано: дело-2, КСО – 1, бух. – 1

Утвержден

постановлением администрации

муниципального образования

Раздольевское сельское поселение

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 26.03.2020 года № 72

 (Приложение)

ОТЧЕТ

 О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ РАЗДОЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД»

Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год» утверждена постановлением администрации муниципального образования Раздольевское сельское поселение № 263 от 20.12.2018г.

Целью Программы является:

- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, исключение случаев травматизма среди населения, повышение энергоэффективности и качества предоставляемых коммунальных услуг путем совершенствования системы местного самоуправления посредством развития новых форм местного самоуправления – общественных советов и старост.

В качестве задач Программы определены:

- - обеспечение социально-экономического и культурного развития частей территорий поселения;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов;

- повышение комфортных условий проживания граждан;

- благоустройство сельских населенных пунктов;

- сохранение и восстановление земельных ресурсов;

- предотвращение распространения борщевика Сосновского на территории поселения;

- стимулирование молодёжи к ведению здорового образа жизни;

- формирование устойчивой гражданской позиции у молодёжи;

- создание условий для самореализации молодёжи;

- развитие инфраструктуры в сфере молодёжной политики

- Обеспечить разработку проектов документов территориального планирования и градостроительного зонирования для последующего внесения изменений.

- Подготовка документации, содержащей необходимые для внесения в единый государственный реестр недвижимости сведений о местоположении границ населенных пунктов и территориальных зон муниципального образования Раздольевское сельское поселение.

В Программе на финансирование мероприятий в 2019 году предусмотрено 1817,7 тысяч рублей:

- за счет средств бюджета Ленинградской области 1510,4 тысяч рублей;

- за счет бюджета муниципального образования 307,3 тысяч рублей. Профинансировано в объеме 1700,3 тысяч рублей:

- за счет средств бюджета Ленинградской области – 1510,4 тысяч рублей;

- за счет средств бюджета муниципального образования – 189,9 тысяч рублей.

Информация о степени выполнения мероприятий Программы за 2019 год отражена в **Приложении 1** к настоящему отчету.

В 2019 году в рамках Программы выполнялись следующие мероприятия:

- ремонт участка линии уличного освещения в д.Борисово;

- ремонт участка линии уличного освещения в д.Бережок;

- проверка сметной документации, строительный контроль;

- ремонт участка автомобильной дороги местного значения в д.Раздолье по ул.Урожайная;

- проверка сметной документации, строительный контроль;

- обработка химическим способом - применение гербицидов сплошного действия на заросших участках 2 раза: первый раз – в июне 2019 г, второй раз - в августе 2019г;

- проведение оценки эффективности проведенных химических мероприятий после каждой обработки.

По итогам 2019 года Программа выполнена на 93,5 % от запланированного результата. Финансирование осуществлялось по всем мероприятиям Программы. Информация об использовании финансовых средств за счет бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение на реализацию Программы за 2019 год отражена в **Приложении 2** к настоящему отчету.

Реализация Программы осуществлялась путем заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также путем осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению уровня жизни сельского населения, активизации участия граждан в решении вопросов местного значения, развитию в сельской местности иных форм местного самоуправления.

По итогам отчетного года значение показателей Программы достигнуто в полном объеме. Информация о достижении значений показателей отражена в **Приложении 3** к настоящему отчету.

СВЕДЕНИЯ

О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ **«**Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год**»**

**Приложение 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Разработчик муниципальной программы, соисполнитель | Фактически проведенное мероприятие | Результаты | Проблемы возникшие в ходе реализации Программы |
| план | факт |
| 1 | Ремонт участка линии уличного освещения в д.Борисово | Зам. главы администрации – Кукуца С.Р.;Специалист по гос. закупкам – Иванова Н. Н.;- начальник сектора экономики и финансов – Иванова Н. Н.- специалист 1 категории-бухгалтер – Иванова С.В. | Ремонт участка линии уличного освещения в д.Борисово | 306,6 | 306,6 | нет |
| 2 | Ремонт участка линии уличного освещения в д.Бережок | Зам. главы администрации – Кукуца С.Р.;Специалист по гос. закупкам – Иванова Н. Н.;- начальник сектора экономики и финансов – Иванова Н. Н.- специалист 1 категории-бухгалтер – Иванова С.В. | Ремонт участка линии уличного освещения в д.Бережок | 94,7 | 94,7 | нет  |
| 3 | Проверка сметной документации, строительный контроль | Зам. главы администрации – Кукуца С.Р.;Специалист по гос. закупкам – Иванова Н. Н.;- начальник сектора экономики и финансов – Иванова Н. Н.- специалист 1 категории-бухгалтер – Иванова С.В. | Проверка сметной документации, строительный контроль | 33,1 | 0 | нет |
| 4 | Ремонт участка автомобильной дороги местного значения в д.Раздолье по ул.Урожайная | Зам. главы администрации – Кукуца С.Р.;Специалист по гос. закупкам – Иванова Н. Н.;- начальник сектора экономики и финансов – Иванова Н. Н.- специалист 1 категории-бухгалтер – Иванова С.В. | Ремонт участка автомобильной дороги местного значения в д.Раздолье по ул.Урожайная | 1120,3 | 1120,3 | нет |
| 5 | Проверка сметной документации, строительный контроль | Зам. главы администрации – Кукуца С.Р.;Специалист по гос. закупкам – Иванова Н. Н.;- начальник сектора экономики и финансов – Иванова Н. Н.- специалист 1 категории-бухгалтер – Иванова С.В. | Проверка сметной документации, строительный контроль | 37,4 | 37,4 | нет |
| 6 | Обработка химическим способом- применение гербицидов сплошного действия на заросших участках 2 раза: первый раз – в июне 2019 г, второй раз- в августе 2019г. | Зам. главы администрации – Кукуца С.Р.;Специалист по гос. закупкам – Иванова Н. Н.;- начальник сектора экономики и финансов – Иванова Н. Н.- специалист 1 категории-бухгалтер – Иванова С.В. | Обработка химическим способом- применение гербицидов сплошного действия на заросших участках | 204,3 | 120,0 | нет |
| 7 | Проведение оценки эффективности проведенных химических мероприятий после каждой обработки | Зам. главы администрации – Кукуца С.Р.;Специалист по гос. закупкам – Иванова Н. Н.;- начальник сектора экономики и финансов – Иванова Н. Н.- специалист 1 категории-бухгалтер – Иванова С.В. | Проведение оценки эффективности проведенных химических мероприятий после каждой обработки | 21,3 | 21,3 | нет |

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ **«**Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год**»**

**Приложение 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Направление расходов | Предусмотрено паспортом МП на 2019 год | Исполнено за 2019 год | % исполнения |
| всего | В том числе по источникам | всего | В том числе по источникам |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | **Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления"** |  | **434,4** |  | **362,4** | **72** |  | **349,0** |  | **362,4** | **38,9** |  | **80,3** |
| 1.1. |  | Ремонт участка линии уличного освещения в д.Борисово | 306,6 |  | 278,8 | 27,9 |  | 306,6 |  | 278,7 | 27,9 |  | 100 |
| 1.2. |  | Ремонт участка линии уличного освещения в д.Бережок | 94,7 |  | 83,7 | 11,0 |  | 94,7 |  | 83,7 | 11,0 |  | 100 |
| 1.3. |  | Проверка сметной документации, строительный контроль | 33,1 |  | 0 | 33,1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| **2** | **Реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-ОЗ "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области"** |  | **1157,7** |  | **1064,0** | **93,7** | **7,0** | **1157,7** |  | **1064,0** | **93,7** | **7,0** | **100** |
| 2.1. |  | Ремонт участка автомобильной дороги местного значения в д.Раздолье по ул.Урожайная | 1120,3 |  | 1064,0 | 56,3 |  | 1120,3 |  | 1064,0 | 56,3 |  | 100 |
| 2.2. |  | Проверка сметной документации, строительный контроль | 37,4 |  |  | 37,4 |  | 37,4 |  |  | 37,4 |  | 100 |
| **3** | **Подпрограмма «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Раздольевское сельское поселение»** |  | **225,6** |  | **84,0** | **141,6** |  | **141,3** |  | **84,0** | **57,3** |  | **62,6** |
| 3.1. |  | Обработка химическим способом- применение гербицидов сплошного действия на заросших участках 2 раза: первый раз – в июне 2019 г, второй раз- в августе 2019г. | 204,3 |  | 84,0 | 120,3 |  | 120,0 |  | 84,0 | 36,0 |  | 58,7 |
| 3.2. |  | Проведение оценки эффективности проведенных химических мероприятий после каждой обработки | 21,3 |  |  | 21,3 |  | 21,3 |  |  | 21,3 |  | 100 |
|  | **ИТОГО по Программе** |  | **1817,7** |  | **1510,4** | **307,3** | **7,0** | **1700,3** |  | **1510,4** | **189,9** | **7,0** | **93,5** |

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«**Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год**»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель (индикатор)** | **Ед. изм.** | **Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы** | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года** |
| **год, предшествующий отчетному** | **отчетный год** |
| **план** | **факт** |
| **1** | Ремонт участка линии уличного освещения в д.Борисово | **%** | **100** | **100** | **100** | **нет** |
| **2** | Ремонт участка линии уличного освещения в д.Бережок | **%** | **100** | **100** | **100** | **нет** |
| **3** | Проверка сметной документации, строительный контроль | **%** | **100** | **100** | **0** | **нет** |
| **4** | Ремонт участка автомобильной дороги местного значения в д.Раздолье по ул.Урожайная | **%** | **0** | **100** | **100** | **нет** |
| **5** | Проверка сметной документации, строительный контроль | **%** | **0** | **100** | **100** | **нет** |
| **6** | Обработка химическим способом- применение гербицидов сплошного действия на заросших участках 2 раза: первый раз – в июне 2019 г, второй раз- в августе 2019г. | **%** | **0** | **100** | **58,7** | **нет** |
| **7** | Проведение оценки эффективности проведенных химических мероприятий после каждой обработки | **%** | **0** | **100** | **100** | **нет** |

**Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации муниципальной программы, а также целевые индикаторы и показатели Программы**.

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования целевого индикатора, который обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого индикатора по формуле:

1700,3

 E = ------- х 100% = 93,5 %

 1817,7

где:

E – эффективность реализации Программы (в процентах);

I**f** – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

I**n** – нормативный индикатор, утвержденный Программой.

Таким образом, за 2019 год объем финансовых вложений на устойчивое общественное развитие территории муниципального образования Раздольевское сельское поселение составил 93,5 %

По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод об исполнении поставленных задач и целевых значений за 2019 год.

Ответственный исполнитель программы:

Заместитель главы администрации муниципального образования Раздольевское сельское поселение, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства: А.С. Сапрыгина

тел. (8-813-79) 66-718

эл.адрес: adm.razdole@mail.ru

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_