****

Администрация муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 26 марта 2020 года № 73

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год»

В соответствии п. 5.6 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования Раздольевское сельское поселение от 27.03.2014 года № 42 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация муниципального образования Раздольевское сельское поселение **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Раздольевское сельское поселение № 259 от 20.12.2018 года согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на сайте администрации муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Глава администрации МО

Раздольевское сельское поселение В.В. Стецюк

Исп.: Сапрыгина А.С., 66-718

Разослано: дело-2, КСО – 1, бух. – 1

Утвержден

постановлением администрации

муниципального образования

Раздольевское сельское поселение

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 26.03.2020 года №73

 (Приложение)

ОТЧЕТ

 О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«БЛАГОУСТРОЙСТО И РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗДОЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД»

Муниципальная программа «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год» утверждена постановлением администрации муниципального образования Раздольевское сельское поселение № 259 от 20.12.2018г.

Целью Программы является совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

В качестве задач Программы определены:

- осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории МО Раздольевское сельское поселение;

- формирование среды, благоприятной для проживания населения;

- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

- усиление контроля за использованием, благоустройством территорий;

- создание новых и обустройство существующих детских, спортивных площадок малыми архитектурными формами;

- улучшение экологической обстановки и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности населения.

Источником финансирования Программы является бюджет муниципального образования Раздольевское сельское поселение.

В Программе на финансирование мероприятий в 2019 году предусмотрено 2312,8 тысяч рублей:

Профинансировано в объеме 2134,5 тысяч рублей.

Информация о степени выполнения мероприятий Программы за 2019 год отражена в **Приложении 1** к настоящему отчету.

В 2019 году в рамках Программы выполнялись следующие мероприятия:

- обслуживание уличного освещения;

- сбор и вывоз ТБО, содержание территории;

- окос травы на поселковой территории

- создание мест (площадок) накопления ТКО, ул.Центральная,д.6, кв. Борщевик,д.5, ул. Урожайная напротив д.1.

По итогам 2019 года Программа выполнена на 92,3 % от запланированного результата. Финансирование осуществлялось по всем мероприятиям Программы. Информация об использовании финансовых средств за счет бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение на реализацию Программы за 2019 год отражена в **Приложении 2** к настоящему отчету.

Реализация Программы осуществлялась путем заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также путем осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации муниципальной программы, а также целевые индикаторы и показатели Программы.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории   муниципального образования Раздольевское сельское поселение.

Эффективность программы оценивается по следующим целевым показателям:

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по критериям финансовых вложений (Кфв) – отражает увеличение объемов финансовых вложений на благоустройство и развитие территории муниципального образования Раздольевское сельское поселение в расчете на одного жителя:

По итогам отчетного года значение показателей Программы достигнуто практически в полном объеме. Информация о достижении значений показателей отражена в **Приложении 3** к настоящему отчету.

**СВЕДЕНИЯ**

**О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗДОЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД»**

**Приложение 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Разработчик муниципальной программы, соисполнитель | Фактически проведенное мероприятие | Результаты | Проблемы возникшие в ходе реализации Программы |
| план | факт |
| 1 | Обслуживание уличного освещения | Зам. главы администрации – Кукуца С.Р.;Специалист по гос. закупкам – Иванова Н. Н.;- начальник сектора экономики и финансов – Иванова Н. Н.- специалист 1 категории-бухгалтер – Иванова С.В. | Обслуживание уличного освещения | 530,0 | 440,0 | Недостаточно средств на счете |
| 2 | Благоустройство и озеленение территории МО Раздольевское СП | Зам. главы администрации – Кукуца С.Р.;Специалист по гос. закупкам – Иванова Н. Н.;- начальник сектора экономики и финансов – Иванова Н. Н.- специалист 1 категории-бухгалтер – Иванова С.В. | Сбор и вывоз ТБО, содержание территории, окос травы. | 1217,4 | 1130,5 | Недостаточно средств на счете |
| 3. | Мероприятие по созданию мест (площадок) накопления ТКО | Зам. главы администрации – Кукуца С.Р.;Специалист по гос. закупкам – Иванова Н. Н.;- начальник сектора экономики и финансов – Иванова Н. Н.- специалист 1 категории-бухгалтер – Иванова С.В. | Мероприятие по созданию мест (площадок) накопления ТКО, ул.Центральная,д.6, кв. Борщевик,д.5, ул. Урожайная напротив д.1. | 565,4 | 564,0 | нет |

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗДОЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 год»**

**Приложение 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Направление расходов | Предусмотрено паспортом МП на 2019 год | Исполнено за 2019 год | % исполнения |
| всего | В том числе по источникам | всего | В том числе по источникам |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | **Обслуживание уличного освещения МО Раздольевское СП** |  | **530,0** |  |  | **530,0** |  | **440,0** |  |  | **440,0** |  | **83,0** |
| 1.1. |  | Обслуживание уличного освещения | **530,0** |  |  | **530,0** |  | **440,0** |  |  | **440,0** |  | **83,0** |
| 2 | **Благоустройство и озеленение территории МО Раздольевское СП** |  | **1217,4** |  |  | **1217,4** |  | **1130,5** |  |  | **1130,5** |  | **92,9** |
| 2.1. |  | Сбор и вывоз ТБО, содержание территории  | 1157,4 |  |  | 1157,4 |  | 1070,5 |  |  | 1070,5 |  | 92,5 |
| 2.2. |  | Окос травы на поселковой территории | 60,0 |  |  | 60,0 |  | 60,0 |  |  | 60,0 |  | 100 |
| 3 | **Мероприятие по созданию мест (площадок) накопления ТКО** |  | **565,4** |  | **537,1** | **28,3** |  | **564,0** |  | **537,1** | **26,9** |  | **99,8** |
| 3.1. |  | Мероприятие по созданию мест (площадок) накопления ТКО, ул.Центральная,д.6, кв. Борщевик,д.5, ул. Урожайная напротив д.1. | 565,4 |  | 537,1 | 28,3 |  | 564,0 |  | 537,1 | 26,9 |  | 99,8 |
|  | **ИТОГО по Программе** |  | **2312,8** |  | **537,1** | **1775,7** |  | **2134,5** |  | **537,1** | **1597,4** |  | **92,3** |

**СВЕДЕНИЯ**

**О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«БЛАГОУСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗДОЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель (индикатор)** | **Ед. изм.** | **Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы** | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года** |
| **год, предшествующий отчетному** | **отчетный год** |
| **план** | **факт** |
| **1** | **Обслуживание уличного освещения МО Раздольевское СП** | **%** | **85,9** | **100,0** | **83,0** | **Недостаточно средств на счете** |
| **2** | **Благоустройство и озеленение территории МО Раздольевское СП** | **%** | **63,3** | **100,0** | **92,9** | **нет** |
| **3** | **Мероприятие по созданию мест (площадок) накопления ТКО** | **%** | **-** | **100** | **99,8** | **нет** |

 **Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации муниципальной программы, а также целевые индикаторы и показатели Программы**.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по критериям финансовых вложений (Кфв) – отражает увеличение объемов финансовых вложений на благоустройство и развитие территории муниципального образования Раздольевское сельское поселение в расчете на одного жителя:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кфв = ( | 1489,41454 | : | 2134,51606 | ) х 100%=77,1% |

Где:

О1 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования на благоустройство и развитие территории в предыдущем году;

О2 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования на благоустройство и развитие территории в отчетном году;

Ч1 – численность жителей муниципального образования в предыдущем году;

Ч2 – численность жителей муниципального образования в отчетном году;

К бл должен быть не менее 1%

За 2019 год объем финансовых вложений на благоустройство и развития территории муниципального образования Раздольевское сельское поселение в расчете на одного жителя составил 77,1%. По сравнению с 2018 годом произошло уменьшение объемов финансовых вложений на 15,1 %

Планомерное выполнение мероприятий муниципальной программы позволило существенно улучшить санитарную и экологическую обстановку на территории   поселения, повысить привлекательность и качество проживания населения. По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод о недостаточном исполнении поставленных задач и целевых значений за 2019 год.

Ответственный исполнитель программы:

Заместитель главы администрации муниципального образования Раздольевское сельское поселение, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства: А.С. Сапрыгина

тел. (8-813-79) 66-718

эл.адрес: adm.razdole@mail.ru

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_