ОТЧЕТ
об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области администрации муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" за 4квартал 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия**  | **Код бюджетной классификации (КВСР; КЦСР,КВР, КОСГУ)** | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | **Исполнено** | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Ремонт участка линии уличного освещения в д. Бережок, освещение детской площадки и подхода к часовне, напротив дома №38 в д. Бережок: - замена опор- замена светильников- замена провода на СИП | 03605033010170880244225149141036050330101S0880244225149 |  7шт. 8шт. 175 Пог.м. | 7шт. 8шт. 175 Пог.м. |  225 328,08  |  165 911,00  |  59 417,08  | 225328,08 |  165 911,00  |  59 417,08  | 0,00 |
| Ремонт участка линии уличного освещения в д. Борисово, продолжение ремонта Речного переулка: - замена опор- замена светильников- замена провода на СИП | 03605033010170880244225149141036050330101S0880244225149 |  1шт. 12 шт.500 Пог.м. | 1шт. 12 шт. 500Пог.м. |  218 098,22  |  196 289,00  |  21 809,22  | 218098,22 |  196 289,00  |  21 809,22  | 0,00 |
| **Итого** |  | **8шт.****20шт.** **675 пог. м.** | **8шт.****20шт.** **675 пог. м.** |  **443 426,30**  |  **362 200,00**  |  **81 226,30**  | **443426,30** | **362200,00** | **81226,30** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации  |  |  |  |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области  |  |
|  |  |   | А. Г. Соловьев  |  |  |
|  |  | *(подпись)* | *(фамилия, инициалы)* |  |  |
| Главный бухгалтер |  |   | Н. Н. Иванова |  |  |
|  |  | *(подпись)* | *(фамилия, инициалы)* |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   |  |
| Исполнитель:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н. Н. Иванова 66-649 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.10.2017 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01.01.2018г.

Соглашение от 17 февраля 2017г. № 95/144

План мероприятий ("Дорожная карта")

Администрации муниципального образования

Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области" Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| **I Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год»** |
| 1. | Ремонт участка линии уличного освещения в д. Бережок, освещение детской площадки и подхода к часовне, напротив дома №38 в д. Бережок |  | Администрация МО Раздольевское сельское поселение |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ |  июль 2017г. | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт № 0145300015317000005-0054118-01 от 04.07.2017г. |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту участка линии уличного освещения в д. Бережок, освещение детской площадки и подхода к часовне, напротив дома №38 в д. Бережок | август 2017г. | Подрядная организация | Освещение детской площадки и подхода к часовне, напротив дома №38 в д. Бережок, улучшение условий жизни населения | Освещена детская площадка и подход к часовне, напротив дома №38 в д. Бережок, улучшены условия жизни населения  |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2017г. | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Роботы выполнены. АКТ 1 от 31.08.2017г. |
| 2. | Ремонт участка линии уличного освещения в д. Борисово, продолжение Ремонта речного переулка |  | Администрация МО Раздольевское сельское поселение |  |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | июль 2017г. | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт № 0145300015317000005-0054118-01 от 04.07.2017г.. |
| 2.2. | Выполнение работ по ремонту участка линии уличного освещения в д. Борисово, продолжение ремонта речного переулка | август 2017г | Подрядная организация | Освещение участка линии уличного освещения в д. Борисово, продолжение ремонта речного переулка, улучшение условий жизни населения  | Освещен участок линии уличного освещения в д. Борисово, продолжен ремонт речного переулка |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2017г. | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Работы выполнены. АКТ 1 от 31.08.2017г. |
| **II. Контроль за реализацией муниципальной программы**  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Сентябрь 2017г. | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Выполнение муниципального контракта | Работы выполнены: АКТ 1 от 31 августа 2017 года.  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Отчет подготовлен на 01.01.2018г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | 4 кв. 2017 года | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | Дополнительное соглашение №1 от 02.10.2017 года к соглашению №95/144 от 17.02.2017года. В связи с корректировкой показателей результативности  |

 Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А. Г. Соловьев/

 МП