## Лист1
Отчет
администрации МО Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО
об освоении субсидии из областного бюджета Ленинградской области на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2018 годы и на период до 2020 года» государственной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»
за 2015г.
(в рублях)
Наименование объекта | Предусмотрено средств в 2015 году |  |  |  | Получено субсидий в 2015 г. |  | Принятые в 2015 году бюджетные обязательства |  |  | выполнение капиталовложений | Перечислено средств организациям в 2015г. |  |  |  | Остаток субсидий на лицевых счетах | Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (%), причины возникновения остатка и т.д.)
| Всего | в том числе: |  |  | в том числе: |  | Контрагент | Номер и дата договора | Сумма договора на 2015г. |  | Всего | в том числе:
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | [5 empty] | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета
Распределительный газопровод д. Раздолье Приозерского района Ленинградской области, в т.ч проектные работы | 16084100 |  | 15323141.64 | 65015.61 |  | 15323141.64 | ООО "СЗИ-Комплекс" | Муниципальный контракт №284483 от 14.09.15. | 15388157.25 |  |  |  | 13881627 | 65015.61 | 1441514.64 | Газопровод построен, не установлены шкафы, заключено доп. согл.
|  |  | 660958.36 | 34984.45 |  | 660958.36 | ОАО "Газпром газораспределение Ленинградской области | МК №0145300015313000007-0054118-02 от 21.01.2014 г. | 695942.9 |  |  |  | 660958.36 | 34984.45 | 0 | Работы выполнены.
Разработка проектно-сметной документации по объекту «Водоснабжение д. Раздолье Приозерского района Ленинградской области» | 550000 |  | 500000 | 50000 |  | 500000 | ООО «Альянс Электро» | МК №0145300015315000014 от 25.12.15. | 550000 |  |  |  | 500000 | 50000 | 0 | авансирование
Капитальный ремонт 1 этажа ДК дер. Раздолье | 1608670.52 |  | 1519625.04 | 89045.48 |  | 1519625.04 | ООО «БСН-СТРОЙ | МК №0145300015314000014-0054118-03/ 19.09.2014г ДС б/н от 18.11.2014 | 1608670.52 |  |  |  | 1519625.04 | 89045.48 | 0 | . Объект сдан 16.06.2015
| 291302 |  | 290879.26 | 512.74 |  | 290879.26 | ООО "Пирс39" | МК№ 0145300015315000015 от 08.12.15. | 291302 |  |  |  | 290879.26 | 512.74 | 0 | Работы выполнены. Объект сдан.
Благоустройство территории, прилегающей к зданию ДК дер. Раздолье | 5039565 |  | 4799585.7 | 239979.3 |  | 4799585.7 | ООО «Деметра» | №0145300015315000004-0054118-01 от 02.06.2015г | 5039565 |  |  |  | 4799585.7 | 239979.3 | 0 | Работы выполнены. Объект сдан.
Целевое использование субсидий в сумме 21652675 (двадцать один миллион шестьсот пятьдесят две тысячи шестьсот семьдесят пять) руб., 36 копеек подтверждаю
Глава администрации муниципального образования Раздольевское СП
___________________ А. Г. Соловьев
подпись
Главный бухгалтер администрации муниципального образования Раздольевское СП
___________________Н.Н. Иванова
подпись