**ОТЧЕТ**

**(ежеквартальный)**

**об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным** **законом** **от 12 мая 2015 года
№ 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»**

**по состоянию на 01. 10.2017 года (нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наимено-вание проекта** | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | **Исполнено на 01.10.2017 (нарастающим итогом)** | **Исполнено за последний квартал 2017 года** | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюд-жетных источни-ков****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источни-ков****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебю-джетных источни-ков****(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ремонт линий уличного освещения дер. Раздолье по улицам: Центральная- Замена опор- Замена светильников- Замена СИПа Культуры-Замена светильников-Замена СИПа | 10 Шт.55 Шт.920 Пог. м.11 Шт.270 Пог. м. | 0 | 947243,0 | 858888,7 | 83354,3 |  5000,0 | 947243,00 | 858888,7 | 83354,30 | 0,0 | 947243,0 | 858888,7 | 83354,3 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение игрового и спортивного оборудования для детской площадки в дер. Раздолье:-Качалка на пружине-Качели двойные на гибких -подвесах-Качели двойные-Карусель-Горка детская -Песочница-Скамья-Беседка | 2шт.1шт.1шт.1шт.1шт.2шт.3шт.1шт. | 0 | 255457,0 | 228111,3 | 25345,7 | 2000,0 | 255457,0 | 228111,3 | 25345,70 | 0,0 | 255457,0 | 228111,3 | 25345,7 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого** |  | **0** | **1202700,0** | **1087000,0** | **108700,0** | **7000,0** | **1202700,0** | **1087000,0** | **108700,0** | **0,0** | **1202700,0** | **1087000,0** | **108700,0** | **0,0** | **0,0** |
| Глава администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. Г. Соловьев |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н. Н. Иванова |  |  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Исполнитель Н. Н. Иванова 8(81379)66-649  |  |  |  |  | (подпись)  | (фамилия, инициалы) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

 на 01.10.2017 года

Соглашение от 15.02.2017г.№ 42/159

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год»**
 |
| 1. | **Ремонт линий уличного освещения по улице Центральная, Культуры дер. Раздолье** |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | В срок до 15 мая 2017 г. | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | Задержка связана с проверкой сметной документации. 01.06.2017г. смета утверждена.Заключен муниципальный контракт № 0145300014317000006-0054118-01 от 07.07.2017г. |
| 1.2. | Выполнение работ | В срок до 01 сентября 2017г. | Подрядная организация | Освещение ул. Центральная, Культуры, улучшение условий жизни населения  | Выполнены работы по освещению улиц Центральная, Культуры |
| 1.3 | Приемка работ | В срок до 05 сентября 2017г. | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | АКТ 1 от 31.08.2017г. |
| 2. | **Приобретение игрового и спортивного оборудования для детской площадки в дер. Раздолье** |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | В срок до 15 мая 2017 г. | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Заключение муниципального контракта. | Задержка связана с проверкой сметной документации. Заключен муниципальный контракт № 0145300015317000003 от 05.06.2017г.  |
| 2.2. | Выполнение работ | В срок до 01 августа 2017г | Подрядная организация | Оборудование детской площадки, улучшение условий жизни детского населения | Оборудована детская площадка  |
| 2.3 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В срок до 05 августа 2017г. | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Товарная накладная №278 от 05.07.2017г. |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год»**
 |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:  |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком  | Работы завершены 31 августа 2017 года |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением  | Ежеквартально (не позднее 3-го числа месяца следующим за отчетным) | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчет подготовлен на 01.10.2017г |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Не проводилась |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Глава администрации МО Раздольевское сельское поселение\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А. Г. Соловьев/МП |