**ОТЧЕТ**

**(ежеквартальный)**

**об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным** [**законом**](consultantplus://offline/ref=BC2AF0067846AB2FC4997A3176BBF89176E4796BA2AC90E64DDFD5A96127C6CB67ABF46DA127C63B43hAM) **от 12 мая 2015 года   
№ 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»**

**по состоянию на 01. 10.2017 года (нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наимено-вание проекта** | | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | | | | | | **Исполнено на 01.10.2017 (нарастающим итогом)** | | | | | | | **Исполнено за последний квартал 2017 года** | | | | | | | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** | |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | | **За счет средств внебюд-жетных источни-ков**  **(рублей)** | **Всего (рублей)** | | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | | **За счет средств внебюджетных источни-ков**  **(рублей)** | | **Всего (рублей)** | | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | | **За счет средств внебю-джетных источни-ков**  **(рублей)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | 16 | |
| Ремонт линий уличного освещения дер. Раздолье по улицам:  Центральная  - Замена опор  - Замена светильников  - Замена СИПа  Культуры  -Замена светильников  -Замена СИПа | | 10 Шт.  55 Шт.  920 Пог. м.  11 Шт.  270 Пог. м. | 0 | 947243,0 | 858888,7 | | 83354,3 | | 5000,0 | 947243,00 | | 858888,7 | 83354,30 | | 0,0 | | 947243,0 | | 858888,7 | | 83354,3 | | 0,0 | 0,0 | |
| Приобретение игрового и спортивного оборудования для детской площадки в дер. Раздолье:  -Качалка на пружине  -Качели двойные на гибких -подвесах  -Качели двойные  -Карусель  -Горка детская  -Песочница  -Скамья  -Беседка | | 2шт.  1шт.  1шт.  1шт.  1шт.  2шт.  3шт.  1шт. | 0 | 255457,0 | 228111,3 | | 25345,7 | | 2000,0 | 255457,0 | | 228111,3 | 25345,70 | | 0,0 | | 255457,0 | | 228111,3 | | 25345,7 | | 0,0 | 0,0 | |
| **Итого** | |  | **0** | **1202700,0** | **1087000,0** | | **108700,0** | | **7000,0** | **1202700,0** | | **1087000,0** | **108700,0** | | **0,0** | | **1202700,0** | | **1087000,0** | | **108700,0** | | **0,0** | **0,0** | |
| Глава администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. Г. Соловьев | | | | |  | |  | |  |  | | | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | | | | | | | |  | | |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | | | | | | |  | |  |  | | |  | | |
| Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н. Н. Иванова | | | | | | | | |  |  | | |  | | |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | | | | | | |  | |  |  | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  | | |
| Исполнитель Н. Н. Иванова 8(81379)66-649 | | | | |  | |  | |  |  | | | (подпись) | | | | (фамилия, инициалы) | | | |  | | |
|  | | | | | | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | | | | | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01.10.2017 года

Соглашение от 15.02.2017г.№ 42/159

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год»** | | | | | |
| 1. | **Ремонт линий уличного освещения по улице Центральная, Культуры дер. Раздолье** | | | | |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | В срок до 15 мая 2017 г. | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | Задержка связана с проверкой сметной документации. 01.06.2017г. смета утверждена.  Заключен муниципальный контракт № 0145300014317000006-0054118-01 от 07.07.2017г. |
| 1.2. | Выполнение работ | В срок до 01 сентября 2017г. | Подрядная организация | Освещение ул. Центральная, Культуры, улучшение условий жизни населения | Выполнены работы по освещению улиц Центральная, Культуры |
| 1.3 | Приемка работ | В срок до 05 сентября 2017г. | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | АКТ 1 от 31.08.2017г. |
| 2. | **Приобретение игрового и спортивного оборудования для детской площадки в дер. Раздолье** | | | | |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | В срок до 15 мая 2017 г. | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Заключение муниципального контракта. | Задержка связана с проверкой сметной документации. Заключен муниципальный контракт № 0145300015317000003 от 05.06.2017г. |
| 2.2. | Выполнение работ | В срок до 01 августа 2017г | Подрядная организация | Оборудование детской площадки, улучшение условий жизни детского населения | Оборудована детская площадка |
| 2.3 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В срок до 05 августа 2017г. | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Товарная накладная №278 от 05.07.2017г. |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год»** | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Работы завершены 31 августа 2017 года |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально (не позднее 3-го числа месяца следующим за отчетным) | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчет подготовлен на 01.10.2017г |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Не проводилась |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Глава администрации МО Раздольевское сельское поселение  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А. Г. Соловьев/  МП |